## Sheet1
Tarea para hacer en el SPRINT
Tarea en desarrollo en el SPRINT
Tarea finalizada en el SPRINT
Abril
Miembro | Rol | 2013-10-04
Maximiliano | Planificador | diagrama Gantt. Actualizar Drive | día 4: actualizada parte de la organización del drive, subidos recursos gráficos, nuevo índice de recursos gráficos. día 10: diagrama de Gantt extendido | día 11: diagrama Gantt terminado.
Daniel | Arquitecto | Actualizar UML | día 3: realización del UML de la clase SuperGame día 7: realización del UML de todas las clases que contienen un Sprite dia 9: realizacion del UML de las clases Camera y los tipos de juego dia 10: continuación del UML (tipos de enemigos) dia 11: continuación del UML (tipos de enemigos) | Diagrama UML terminado.
Guillermo | Arquitecto | Actualizar UML | día 3: realización del UML de la clase SuperGame día 7: realización del UML de todas las clases Manager dia 9: realización del UML de las clases Hub, Audio, Manager, Menu y tipos de enemigo dia 10: continuación del UML (tipos de enemigos) dia 11: continuación del UML (tipos de enemigos) | Diagrama UML terminado.
Fernando | Diseñador | Casos de uso y diagramas de secuencia | Día 3: Plantilla de casos de uso, la estructuración de los casos a realizar y su contenido. Día 4: Elaboración de los casos de uso del main menu, y el diagrama generla de los casos de uso, game y configuration. Día 10: Elaboración de los casos de uso game y configuration Día 11: Elaboración de los casos de uso arcade y story. Día 17: Elaboración del caso de uso enemy. Día 18: Sistema de los diagramas de secuencia, y desarrollo del diagrama de secuencia de shot. | Finalización el día 18
Javier | Diseñador | Casos de uso y diagramas de secuencia | Día 3: Plantilla de casos de uso, la estructuración de los casos a realizar y su contenido. Día 4: Elaboración de los casos de uso del main menu, y el diagrama generla de los casos de uso, game y configuration. Día 10: Elaboración de los casos de uso game y configuration Día 11: Elaboración de los casos de uso arcade y story. Día 17: Elaboración del caso de uso enemy. Día 18: Sistema de los diagramas de secuencia, y desarrollo del diagrama de secuencia de shot. | Finalización el día 18
Ivan | Requisitos | Requisitos | Día 3: Desarrollo de la documentación de requisitos Día 4: Desarrollo de la documentación de requisitos Día 10: Desarrollo de la documentación de requisitos Día 11: Desarrollo de la documentación de requisitos | Finalización el día 11
Oscar | Requisitos | Requisitos | Día 3: Desarrollo de la documentación de requisitos Día 4: Desarrollo de la documentación de requisitos Día 10: Desarrollo de la documentación de requisitos Día 11: Desarrollo de la documentación de requisitos | Finalización el día 11
Diego | Programador | Tratar issues | dia 4: Arreglado un bug, hecho un instalador básico, actualizados los isuess. dia 5: Otro bug arreglado
Yamandu | Seguridad | Riesgos | Dia 4: Arreglado casi todo el documento de Riesgos | Finalización el día 17