## Sheet1
Tarea para hacer en el SPRINT
Tarea en desarrollo en el SPRINT
Tarea finalizada en el SPRINT
Mayo
Miembro | Rol | 22/5/2013
Maximiliano | programador | Pantalla de scores | Día 8: Comienzo clase MenuScores Día 18: carga de los scores desde un XML Día 19: clase MenuScores casi terminada. Recursos gráficos para esta. Día 22: clase MenuScores terminada. Botón para entrar al editor de niveles desde el menú de inicio. | Taréa terminada a 20 del 5
Daniel | programador | Editor de mapas | Día 1: Definición de cómo será y funcionará el editor de mapas, y mock-ups. Día 4: Hemos preparado una rama para empezar el desarrollo del editor de mapas. Día 5, 6, 7: Pantalla para seleccionar el tamaño del nivel. Día 12: Comienzo implementacion tercera pantalla Día 16: Pantalla del mapa Día 18: Pantalla del mapa Día 19: Pantalla del mapa y algunos controles de error | Dia 23: Fin
Guillermo | programador | Editor de mapas | Día 1: Definición de cómo será y funcionará el editor de mapas, y mock-ups. Día 4: Hemos preparado una rama para empezar el desarrollo del editor de mapas. Día 5, 6, 7: Pantalla para seleccionar el tamaño del nivel. Día 16: Pantalla del mapa Día 18: Pantalla del mapa Día 19: Pantalla del mapa y algunos controles de error | Dia 23: Fin
Fernando | programador y diseñador |  | Día 9: Scores añadidos, mejora del XML de GameB, EnemyMineShotB y EnemyWeakShotB modificados. Día 16: Casos de uso modificados y actualizados. Día 21: Diagramas de secuencia de un enemigo y un powerUp. | Dia 23: Fin
Javier | programador | Power Ups | Día 1: Power up naranja añadido, hace un triple disparo. Falta añadirle banners a los power ups para que se vea bien que hacen. Día 6: Banners añadidos con su animación correspondiente, y funcionando. Día 8: Arreglo de los efectos de sonido y unidas las características de los power ups. Faltan los skins en cada combinación. Día 9: Scores añadidos, mejora del XML de GameB, EnemyMineShotB y EnemyWeakShotB modificados. Día 16: Casos de uso modificados y actualizados. Día 18: Arreglo de bug, los power ups muestran los carteles si no los coges. Día 20: Empezado el código para el parpadeo de los enemigos cuando salen. Cambiados los valores de cada enemigo. Día 21: Diagramas de secuencia de un enemigo y un powerUp. | Dia 23: Fin
Ivan | programador | Editor de mapas | Día 1: Definición de cómo será y funcionará el editor de mapas, y mock-ups. Día 4: Hemos preparado una rama para empezar el desarrollo del editor de mapas. Día 16: Pantalla del mapa Día 18: Pantalla del mapa Día 19: Pantalla del mapa y algunos controles de error | Dia 23: Fin
Oscar | programador | Editor de mapas | Día 1: Definición de cómo será y funcionará el editor de mapas, y mock-ups. Día 4: Hemos preparado una rama para empezar el desarrollo del editor de mapas. Día 12: Comienzo implementacion tercera pantalla Día 16: Pantalla del mapa Día 18: Pantalla del mapa Día 19: Pantalla del mapa y algunos controles de error | Dia 23: Fin
Diego | programador | Power Ups | Día 1: Power up naranja añadido, hace un triple disparo. Falta añadirle banners a los power ups para que se vea bien que hacen. Día 6: Banners añadidos con su animación correspondiente, y funcionando. Día 8: Arreglo de los efectos de sonido y unidas las características de los power ups.Faltan los skins en cada combinación. Día 18: Arreglo de bug, los power ups muestran los carteles si no los coges. Día 20: Empezado el código para el parpadeo de los enemigos cuando salen. Cambiados los valores de cada enemigo | Dia 23: Fin
Yamandú | Arte | Arte para niveles | Día 1: Elaboración del arte de los niveles. Bordes de nivel más realistas para el modo scroll, ajustándose a los colisionadores. | Día 23: Fin.