## Sheet1
Tarea para hacer en el SPRINT
Tarea en desarrollo en el SPRINT
Tarea finalizada en el SPRINT
Abril
Miembro | Rol | 24/4/2013
Maximiliano | Programador | Arreglar modo historia: Colisiones, ... y Cambiar el fondo y algún disparo. | Día 11: fondo blanco GameA arreglado. GameStory en proceso. Día 16: GameStory plenamente funcional, arreglada la cuenta atrás, ahora las conversaciones se pueden pasar. Modo Dios. Día 17: EnemyShot terminado, EnemyFactory funcional. Día 18: Gestor de partículas. Día 22: Tinte rojo del Enemigo grande (Dorito fucker). Día 23: Ajustes finales para la presentación. Ahora el juego entra en pausa cuando se pierde el foco. | Dia 23: Fin.
Daniel | Programador | Pantalla de Stats. | Día 15: Empezamos a desarrollar la pantalla de evolución. Día 16: Hemos continuado con el desarrollo de la pantalla de evolución. Día 17: Estamos haciendo funcional la pantalla de evolución en el juego. Día 18: Continuación funcional de la parte de la evolución de la nave. Dia 20: Mejora gráfica de la pantalla de evolución. Dia 21: Mejora gráfica de la pantalla de evolución. Dia 22: Mejora en el preview de la pantalla de evolución. | Dia 22: Fin.
Guillermo | Programador | Pantalla de Stats. | Día 15: Empezamos a desarrollar la pantalla de evolución. Día 16: Hemos continuado con el desarrollo de la pantalla de evolución. Día 17: Estamos haciendo funcional la pantalla de evolución en el juego. Día 18: Continuación funcional de la parte de la evolución de la nave. Dia 20: Mejora gráfica de la pantalla de evolución. Dia 21: Mejora gráfica de la pantalla de evolución. Dia 22: Mejora en el preview de la pantalla de evolución. | Dia 22: Fin.
Fernando | Programador | Modo defense | dia 17: Inicio de la programación del modo defense dia 18: Creadas las clases Base.cs y GameADefense.cs para el modo defense dia 21: Creados todos los enemigos para el modo defense dia 22: Realización de la parte funcional del modo de juego defense dia 23: Finalización y fusión con el resto de ramas | Dia 23: Fin.
Javier | Programador | Niveles y power ups | Dia 19: Creacion de los PowerUps. Texturas y clase para que colisionen Dia 21: Continuación de los PowerUps, realizan cambios en el juego. Dia 22: Testeo y falta de ajustes. Dia 23: Finalización y Merge con la rama principal. | Dia 23: Fin.
Ivan | Programador | Modo survival
Oscar | Programador | Modo survival
Diego | Programador y supervisor | Niveles y power ups | Dia 17: Xml, cambiando el modo de cargar los XML, Testeo de el juego Jugador Nº 12. Dia 18: Xml inviable para esta entreg, lo deamos como está y los cambiaremos más adelante. Dia 19: Creacion de los PowerUps. Texturas y clase para que colisionen Dia 21: Continuación de los PowerUps, realizan cambios en el juego. Dia 22: Testeo y falta de ajustes. Dia 23: Finalización y Merge con la rama principal. | Dia 23: Fin
Yamandú | Programador | Modo defense. | dia 17: Inicio de la programación del modo defense dia 18: Creadas las clases Base.cs y GameADefense.cs para el modo defense dia 21: Creados todos los enemigos para el modo defense dia 22: Realización de la parte funcional del modo de juego defense dia 23: Finalización y fusión con el resto de ramas | Dia 23: Fin